## Sheet1
时间 | 事项 | 具体内容 | 试验事项 | 备注及附件
第一周（2.22-2.26） | 试验处理工作 | 编制试验报告 | P36 2.0TGDI-4A-β-05#发动机冷却系统试验
| 试验准备工作 | 提交样件加工申请 | P28 1.5TGDI-3B-α-01#发动机冷却系统试验
| 专利编制 | 一种无级可调的用于测试内燃机倾斜状态下润滑功能的试验装置
第二周（3.1-3.5） | 试验处理工作 | 试验结果上会、归档 | P36 2.0TGDI-4A-β-05#发动机冷却系统试验
| 软件编写 | BUG修复（发布功能），功能完善（可伸缩界面）
| 试验准备工作 | 确认通过加工申请，当前进度：询价 | P28 1.5TGDI-3B-α-01#发动机冷却系统试验
| 试验技术研究 | 可靠性试验与样本量研究
第三周（3.8-3.12） | 试验准备工作 | 编写试验大纲、送件加工、装机完成 | P28 1.5TGDI-3B-α-01#发动机冷却系统试验
| 软件编写 | BUG修复（绘图功能），功能完善（绘图设置）
| 试验技术研究 | 可靠性试验与样本量研究
第四周（3.14-3.19） | 试验推进 | 1、上台架。磨合。保养。外特性。压力分布试验。 2、5000转附近，振动达到12，试验中跳过5000转。 | P28 1.5TGDI-3B-α-01#发动机冷却系统试验
| 软件编写 | 功能完善，信息管理权限设置。
第五周（3.22-3.26） | 试验推进 | 1.完成压力分布试验、流量分布、TMM扫描。 2、散热器状态错误，重新讨论试验计划。 | P28 1.5TGDI-3B-α-01#发动机冷却系统试验
| 软件编写 | BUG修复、绘图功能重置、新功能开发（替换、补点等）
第六周（3.29-4.02） | 试验推进 | 1.完成流量分布试验，压力分布试验，气蚀试验 | P28 1.5TGDI-3B-α-01#发动机冷却系统试验
| 试验准备工作 | 1.P38曲通试验，工装设计
| 软件编写 | 对比数据绘图、发布后保留部分数据、自定义替换等
第六周（4.06-4.09） | 试验推进 | 1.沸腾试验、热平衡试验 | P28 1.5TGDI-3B-α-01#发动机冷却系统试验
| 试验准备工作 | 5#发动机磨合、备件安排 | P38 1.8TGDI-γ-7#发动机委外试验
| 软著编制 | 重点优化发布界面
第六周（4.12-4.16） | 试验推进 | 1.最佳水温、P18状态补充试验 | P28 1.5TGDI-3B-α-01#发动机冷却系统试验
| 试验准备工作 | 6#发动机磨合、备件安排 | P38 1.8TGDI-γ-7#发动机委外试验
| 软著编制 | 重点优化data_pra_cla数据恢复和对比绘图设置

## 试验目录
序号 | 试验名称
1 | P36 2.0TGDI-4A-β-05#发动机冷却系统试验
2 | P28 1.5TGDI-3B-α-01#发动机冷却系统试验
3 | P38 1.8TGDI-γ-7#发动机委外试验
4
5
6

## 2
P36 2.0TGDI-4A-β-05#发动机冷却系统试验周报
试验工程师 | 叶文临 | 试验管理 | 章成
时间 | 是否正常 | 事项 | 问题是否解决 | 具体内容 | 备注及附件
Note on B3: 作者: 本列选择正常或异常
Note on C3: 作者: 本列选择本周进行的事项
Note on E3: 作者: 本列写事项的具体内容，如是常规事项，可直接划线，如特殊事项，可大致具体说明。
Note on F3: 作者: 具体内容篇幅控制，如有辅助材料，可插入附件。

## TDPS
日期 | 更新内容
7月27 | 1、添加登录功能（用户名：姓名，密码：a123) | -
2、修正导入问题（空白内容、列重名内容）
3、优化数据预处理中曾用名匹配重复问题
7月28 | 1、添加试验条件定义
2、优化耐久试验的子试验名定义（统一化）
3、修正数据检查中双击试验名bug
4、增加仅用于数据检查的test账号
2020-07-31 | 1、界面自适应最大化
2、每个子试验后面可添加对应采样频率
3、数据上传模块布局
2020-08-03 | 1、数据上传模块（源数据导入、发布数据导入、自动识别、配置实验条件）
2020-08-04 | 1、更新已出现的bug
2、更新数据上传模块（发布数据通道匹配等）
2020-08-18 | 1、更新通道定义，权限设置，同步产生任务列表
2、更新数据中心，当前任务，新增、编辑
3、更新原数据上传，数据检查
4、原数据、数据处理、发布数据框架布置
5、整合test账户功能
2020-08-19 | 1、数据处理，数据预览，右键删除行列功能
2、更改数据处理数据的存储方式，修复.npy导入报错问题
2020-08-21 | 1、数据发布，保存、导出按钮功能
2、当前任务、历史任务状态转换、历史任务导入
3、发动机信息，重新定义项目代号、试验阶段和发动机参数的显示方式、发动机参数与前两者脱钩
4、bug修复，源数据，数据导出bug修复，导入txt（ISO-8859-01）bug修复
2020-08-25 | 1、bug修复，试验条件中最大显示字符数为32位修复,试验信息中修复保存按钮
2、数据发布，页面重新布局，新增排序功能
3、各列表中，随页面变化，填满控件
2020-08-27 | 1、数据发布，上传按钮功能定义
2、完善文件名特殊字符转换问题
3、bug修复，试验条件导入缺失问题
2020-08-28 | 1、管理员权限、账号设置、切换账号、修改密码
2、已编辑曾用名临时缓存、清除缓存
2020-08-31 | 1、完善曾用名临时保存，完善上传按钮
2、发布数据行列删除
2020-09-01 | 1、完善数据发布：默认排序、通道转换按钮功能完善
2、新建已发布数据更新功能
2020-09-02 | 1、bug修复：数据发布，table_fabu双击功能；上传按钮功能
2、功能新增：数据发布，table_fabu，日期自定义，条件复制粘贴。
3、功能完善：上传按钮，本地上传与MADAM上传，同时删除记录条目
2020-09-03 | 1、bug修复：标准通道定义中的保存功能；扫描导入（数值与时间报错）；上传编码方式报错（GB18030）
2、功能新增：导入数据前先转换通道（去除前后空格，字母大写）；发布导出（两种模式）
3、功能完善：上传完成（关闭相关页面），导出时间过长（两种模式）
2020-09-04 | 1、功能新增：数据发布，table_name右键可通道转换；温度单位自动转换；发布统计布局页面
2、功能完善：改变曾用名及时反馈；技师结果导出同时导出建议文件名
2020-09-08 | 1、bug修复：更新信息管理，无需重启；
2、功能完善：增加数据读取方式（txt）加快数据读取速度；
3、功能新增：数据发布统计绘图、数据发布修改通道名。
2020-09-11 | 1、功能新增：数据处理，数据预览：保存、转入发布等
2、功能新增：数据处理，数据拼接功能
2020-09-14 | 1、功能新增：源数据：导入通道按钮：自动缓存备用，显示数据行列数；
2、功能新增：数据处理：table_manage双击显示数据；
3、功能完善：数据拼接：数据列表共存，用颜色区分；排序；移动；并集拼接；
4、bug修复：数据发布统计，修复统计数量异常。
2020-09-15 | 1、功能完善：数据拼接，排序跟随
2、功能新增：发布列表，搜索功能
3、bug修复：源数据页，结果导出错误、标准通道混乱
2020-09-16 | 1、功能新增：数据拼接，右键更新；启动进入动画
2、bug修复：任务列表搜索导致的保存、删除错误。
2020-09-17 | 1、功能新增：数据处理，数据预览，数据筛选。
2、bug修复：任务列表，上传错误，保存错误；数据已发布，下拉框混乱。
2020-09-18 | 1、功能新增：列表冻结首行；已发布，回退功能。
2、功能完善：数据处理，数据筛选与删除行列交叉使用，保存。
2020-09-21 | 1、功能新增：数据处理，右键新增数据、删除数据；源数据，通道维护。
2、功能完善：源数据，导入、删除与数据处理脱离；源数据，数据保存与数据处理连接。
3、权限设置：数据处理归于各工程师名下；源数据，数据保存归于工程师名下。
2020-09-23 | 1、功能新增：源数据，数据检查后自动保存检查结果。
2、功能完善：数据发布，上传按钮，可选择发动机参数。
2020-09-24 | 1、功能完善：源数据，数据保存-提示；数据检查-中英文方式统一；通道维护-自动查找；
2、bug修复：源数据：数据导出异常；数据检查-排序异常。
2020-09-25 | 1、功能完善：筛选-导入数值，删除非法nan;任务列表-新增查重；
2、bug修复：源数据，删除-同步检查结果
2020-09-28 | 1、功能新增：数据处理-数据提取
2、bug修复：数据发布-默认频率乱码；数据发布-右键下拉框间隔太小；数据-文件名长度太小
2020-09-29 | 1、功能新增：数据加工-数据提取：导入数据检查，记录提取的原数据，原始文件名分类排序，替代名排序
2、功能完善：数据加工-数据提取：结果布局，设定默认值，同步删除提取setting
2020-09-30 | 1、功能新增：数据加工-数据提取：Y轴搜索，提取劣化率计算，保存提取原数据
2、功能完善：数据加工-数据提取：检查file_in，转速取整。数据检查：显示检查结果。
3、bug修复：提取数据显色bug，通道定义：保存bug
2020-10-12 | 1、功能新增：源数据：新增导入log文件；数据发布：导出时提示未保存；数据与软件实体分离；软件整体瘦身；
2、功能完善：筛选设置：自动选择单选项；新建条目：更新输入文本框。
2020-10-13 | 1、功能新增：绘图功能，设定参数定义，页面布局。
2、bug修复：筛选bug；保存筛选数据。
2020-10-15 | 1、功能新增：绘图：图名点击，显示颜色
2、功能完善：绘图：点击数据更新图片，定义图片比例，图名设置，通用设定，X轴定义序号，
3、bug修复：绘图：绘制筛选后结果
2020-10-16 | 1、功能新增：重新定义画图模板，显示所有网格线，设定共享设置，新建条目、保存数据，同时复制画图setting
2020-10-19 | 1、功能完善：绘图：每图间隔设定，关闭界面，清空设定。
2020-10-23 | 1、功能新增：绘图，重新定义画图设置形式，扩展画图功能（机械开发）
2020-10-26 | 1、功能完善：绘图：设定变更，可进行折线图绘制
2020-10-27 | 1、功能完善：绘图：设定变更，可进行轴标签自定义
2020-10-28 | 1、功能完善：数据加工：table_manage分类排序变色
2020-10-29 | 1、功能完善：绘图：自动参数设置数据；各图网格距离相同；更改设定后自动绘图。
2、bug修复：数据加工：产生多余copy；绘图：X轴更新错误；连续图名选择无效。
2020-10-30 | 1、功能新增：绘图：独立折线图绘制；忽略无数据的Y轴
2、功能完善：绘图：重新布置图名框；新建模型设置默认
3、bug修复：拼接：清空列表后删除条目并保存。
2020-11-02 | 1、功能新增：添加手动光标
2020-11-05 | 1、功能新增：光标移动实时显示数据；光标可删除；自动保存光标设置。
2020-11-06 | 1、功能完善：字标重合问题。
2020-11-09 | 1、功能完善：绘图：文本标记正上方；设置自动跟随图名；绘图数据自动转换标准中文名；
2、功能新增：绘图：图片导出，可选择导出方式。
2020-11-11 | 1、功能新增：绘图：独立折线图重新定义；添加数据对比；数据对比画图。
2020-11-12 | 1、bug修复：源数据导出文本问题；绘图，打开模型bug；
2、功能完善：绘图：当前图名多行删除、选择；无需重复点击文件名
3、功能新增：绘图：保存设置按钮；源数据：上传备份按钮。
2020-11-13 | 1、功能完善：绘图：对比数据，标记位置改善；
2、功能新增：数据提取：文件排序；上传备份，增加权限；
3、BUG修复：初始化bug；自动搜索Y轴bug;数据发布，保存bug；光标不全，可清除：
2020-11-16 | 1、功能新增：数据处理：导入、删除按钮；绘图：一键更改line和轴系设置
2、功能完善：发布上传前自动备份；自动寻找合适的Y轴lim；简化show error；table显示数据保留小数位数；
2020-11-19 | 1、功能新增：计算通道设置、计算。
2、功能完善：导出时路径选择；导入csv文件；登录界面隐藏密码。
2020-11-20 | 1、功能新增：数据处理：隐藏行列功能；计算通道：计算单位转换新增、删除、保存。
2、功能完善：计算通道：可取绝对值；错误提示更新；
2020-11-23 | 1、功能完善：数据对比：中英文通道统一检查；数据提取：中英文通道统一检查；计算通道：显示已有计算通道；增加数据文件名点击功能；
2、bug修复：计算通道：应用后数据相连问题；数据对比：首行生成其他数据
2020-11-25 | 1、功能新增：数据处理：数据转换；
2、bug修复：通道计算，含数值变量名bug；
2020-11-30 | 1、功能完善：画图导出：像素设置；数据处理：单位转换公式计算；
2020-12-02 | 1、功能新增：绘图：面积图；数据处理：自定义排序；
2、bug修复：任务列表编辑后新增不能编辑bug
2020-12-04 | 1、bug修复：通道定义bug更新。
2、功能新增：数据通道搜索；数据检查后，曾用名转换；
3、功能完善：通道定义：排除显示已选通道；
2020-12-14 | 1、数据提取：排序；绘图：图名排序：图名设置应用到其他文件；xy轴搜索；相关表格，数据显示提示。
bug修复：绘图：数据名初始化
2020-12-18 | 1、功能新增：添加访客使用模板
2、bug修复：修复部分电脑不能打开bug
2020-12-22 | 1、功能新增：数据提取：Y轴排序；计算通道：可选保存数据。
2、bug修复：访客模式导出数据；提取结果显示为字符串；访客导出不能使用；
3、功能完善：计算数据显示错误提示太多；
2020-12-24 | 1、功能新建：计算通道设置：变量搜索
2、bug修复：画图：光标超出范围报错。
3、功能完善：table数据显示随滑块，精简代码
2020-12-29 | 1、功能新增：关闭软件后触发信号，记录已开着的软件；管理员强制关闭所有软件
2021-01-04 | 1、功能完善：计算通道设置，应用界面跟随；数据处理文件名结构改善。
2、功能新增：软件图标；计算通道：可选计算，可删除全部，可排序；单位转换：统一编辑；数据处理文件名重命名。
3、bug修复：新定义排序模型，避免下移错误。
2021-01-08 | 功能完善、绘图，提取后数据
2021-01-13 | 1、bug修复：数据处理：导出；计算通道：通道包含；
2、功能完善：添加光标：数据对比，独立折线图
2021-01-20 | 1、功能完善：导入：统一导入模式
2、功能新增：多列排序
2021-02-02 | 1、功能完善：数据上传，控制条件删除按钮，通道转缓存按钮
2、bug修复：数据发布，关闭任务页报错
3、功能新增：数据处理：排序。加入组合，导出组合、全部导出，聚类分析模块
2021-02-03 | 1、功能新增：数据提取：YX提取，导入历史记录；聚类分析：高斯聚类
2021-02-09 | 1、功能完善：导入数据','分隔符；数据处理，删除空文件，重命名提取名称，数据导出，目录页，excel自适应列宽
2、bug修复：聚类分析：导入导出bug
2021-02-23 | 1、功能新增：数据检查，替换按钮
2、bug修复：数据上传，控制条件，新增字段长度限制
2021-03-03 | 1、bug修复：转入发布按钮，上传发布按钮
2、功能新增：缩放manage页面
| 3、功能完善：同步应用无光标，绘图设置新建页面 |  | 1500 | 54.29 | 49.29
2021-03-10 | 1、bug修复：绘图新增X轴Y轴报错 |  | 2000 | 74.78 | 67.28 | 17.99
| 2、功能完善：绘图设置及时更新 |  | 2500 | 94.79 | 85.27 | 17.99
| 3、功能新增：试验条目名称可修改 |  | 3000 | 114.17 | 103.12 | 17.85
2021-03-11 | 1、bug修复：绘图筛选内容， |  | 3500 | 133.89 | 120.74 | 17.62
| 2、功能完善：提取Y轴排序；提取X轴预设 |  | 4000 | 153.35 | 138.04 | 17.3
| 3、功能新增：提取Y轴显隐 |  | 4500 | 171.45 | 154.53 | 16.49
2021-03-23 | 1、功能新增：数据处理：自定义排序 |  | 5000 | 188.44 | 169.67 | 15.14
| 2、功能完善：数据处理：数据导出提示； |  | 5500 | 203.51 | 183.15 | 13.48
3、bug修复：数据处理：快速下拉显示死机
2021-03-24 | 1、功能新增：人工组合，退出组合；重命名数据后，绘图设置跟随；数据处理，一次删除多个数据；
2、功能完善：绘图设置，按钮布置；同步应用，绘图设置同步；拼接和提取重新布置；
3、bug修复：选择图名，空白处报错；无图绘画，报错；绘图设置，增加按钮更名
2021-03-25 | 1、功能新增：补测数据；部分数据另存为；reset设置，解决数据下拉显示出错；
2、功能完善：去除自制的输入框界面。
3、bug修复：自定义排序和绘图应用于可选bug；另存提取数据bug
2021-03-28 | 1、功能新增：对比曲线，数据组合，颜色设置；时间为x轴，显示时间单位；单位符号替换
| 2、功能完善：自定义替换； |  | 238.45 | 41.31 | 197.14
| 3、bug修复：数据提取：提取名和原数据重名；绘图界面，点击bug |  | 104.75 | 57.8 | 7.8 | 6.75 | 177
2021-03-29 | 1、功能新增：发布后保存部分结果，且能查看；清除自定义
2、功能完善：自定义替换bug；对比数据新建对比后bug；自定义替换，报错
3、bug修复：发布回退，权限设置；更改manage，tree_manage同步更改
2021-03-30 | 1.功能完善：绘图中只转换标准英文名；检查完显示多余；treemanage显示画图
2.功能新增：自定义替换，右键生成单个自定义
2021-04-06 | 1.功能完善：发布回退功能
2.bug修复：数据检查，无标准通道bug；发布界面，remove权限错误
2021-04-07 | 1.功能新增：数据发布后定期删除；对比数据，同步应用
2.功能完善：通道定义，界面优化；对比曲线，显示光标出错
3.bug修复：数据处理，数据导出，不要跳出路径错误；历史任务，除管理员无法删除
2021-04-08 | 1.功能新增：试验中止功能
2.功能完善：更换上传数据路径；数据处理-保存后实时更新
3.bug修复：不显示空文件导入
2021-04-09 | 1.功能新增：发布提取数据
2.功能完善：发布数据保存排序
3.bug修复：空白表格完全空白
2021-04-10 | 1.功能新增：发布数据，排序
2.功能完善：发布数据，整体优化
3.bug修复：发布数据-保存bug；单图添加光标bug
2021-04-11 | 1.功能新增：控制条件导出，通道配置，清空，历史任务和已发布重合问题
2.功能完善：信息管理界面优化，任务列表-编辑责任人只允许管理员改
3.bug修复：控制条件不被覆盖，打不开TDM数据
2021-04-14 | 1.功能新增：任务列表，自动跳转责任人；绘图，绘制散点图
2.功能完善：data_pro_cla初始化设置
3.bug修复：数据发布-排序功能
2021-04-19 | 1.功能新增：对比数据，默认设置；已发布，新增可选回退
2.功能完善：对比数据，新增曲线方式改变
3.bug修复：绘图默认模型，打开，保存
2021-04-21 | 2.功能完善：绘图，纵横比放开16:9的特殊性；重新布局tab的间隔；Tab权限显示问题；
3.bug修复：源数据，自定义缓存更改后导入bug修复；绘图，XY轴相同通道，报错；
2021-04-22 | 1.功能新增：组合绘图纵版，比例4:5，实际绘图界面比例问题
2.功能完善：新增保存绘图模板；对比绘图，图例只显示一处
2021-04-23 | 1.功能新增：光标字体线型大小设置，标签方位设置
2.功能完善：绘图，图名点击设置；删除保存绘图模板；对比数据，初始化；绘图，纵坐标设置更改，取整原则
3.bug修复：光标超界报错，无数据单击图名报错
2021-04-25 | 1.功能新增：数据工具箱-数据检索；数据显示行列的平均值，最大值，最小值 |  | 1、数据备份
2021-04-27 | 1.功能新增：绘图-新建时同步应用；转入发布-多选
| 2.功能完善：发布数据-多选删除； |  | 3、画图，光标字体显示完全
| 3.bug修复：某些cvs数据导入报错；数据显示列平均值，报错；绘图-新增Y轴后，line数据没有同时更新-bug |  | 4、大数据：table界面卡死
2021-04-29 | 2.功能完善：发布数据-更新条件时fabudata不要刷新 |  | 5、插入数据画图
| 3.bug修复：数据检索-时间数据报错；多列排序-报错(numpy版本问题） |  | 6、冻结列
2021-05-07 | 1.功能新增：新增固定列；快捷键复制单元格的内容；
2.功能完善：更新筛选设置，使之与数据检索同步；计算设置兼并开始计算
3.bug修复：提取数据-删除行-bug
4.增加日报模块
发布数据中的配置通道，可以应用到源数据中替换的自定义
数据中心，脱离试验条目，称为个人工具箱

## 选项添加表
工作周报
解决 | 正常 | 方案策划 | 试验准备工作
未解决 | 异常 | 样件加工 | 试验推进
— |  | 样机装配 | 试验处理工作
|  | 大纲编制 | 试验技术研究
|  | 台架搭建 | 试验方法编制
|  | 调试 | 软件编写
|  | 等待 | 软著编制
|  | 正常试验 | 专利编制
|  | 报告撰写 | 论文编制
|  | 存在问题 | 其他工作
拆机